## Ark2
| NYLÆGNING AF FORTOVE | Bestyrelsens 9 års-plan
| Plan af 8. februar 2024 |  | NYE STEN
2019 | Hensættelser + årets overskud |  | 181907
| Indsat |  | 65000
| Omlagt fortovet på Baldersvej | 170 | -87797.1584
| Omlagt fortovet på Lokesvej | 91 | -46997.3024
| Omlagt fortovet på Nornevænget | 136 | -70237.7267
| Ekstraarbejde | 397 | -18937
22937.8124
2020 | Fra hensættelser + årets overskud 2019 |  | 38553
| Indsat |  | 65000
| Omlagt fortovet på Odinsvej 9-13 | 105 | -66990
| Omlagt fortovet på Ydunsvej | 97 | -61886
-25323
2021 | Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2020 |  | 100560
| Indsat |  | 65000
| Flisekøb til Baldersvej |  | -55525
110035
| Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2021 |  | 106641
2022 | Indsat |  | 65000
| Omlagt fortovet på Freiasvej | 290 | -137871
33770
2023 | Fra hensættelser + årsoverskud 2022 |  | 75250
| Indsat |  | 65000
140250
2024 | Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2023 |  | 140250
| Indsat |  | 65000
205250
| Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2024 |  | 205250
2025 | Indsat |  | 65000
| Oprettet fortov Odinsvej | 232 | -122725
147525
| Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2025 |  | 147525
2026 | Indsat |  | 65000
| Oprettet fortov Thorsvej | 355 | -230000
-17475
| Fra hensættelser + evt. årsoverskud 2026 |  | -17475
2027 | Indsat |  | 65000
47525
Priserne i de tidligere år er den faktiske m2 pris efter udført arbejde.
Der er i de efterfølgende år ikke taget højde for inflation/prisjustering
Planen vil årligt blive justeret til faktiske priser og hensættelser justeres tilsvarende